附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：首次参赛项目

项目题目：工业视觉系统智能分拣

项目来源：第十一届河北省大学生工程实践与创新能力大赛

项目类型：□产教   科研   □文创

适用专业：电气工程、电子信息工程、人工智能与数据科学、测控等相关专业

学生组数：□1组   □2组   3组

指导教师信息：苗青 实验师  冯慧娟 实验师  母芳林 实验师

组一、图像识别与检测

通过DobotVisionStudio软件对物料图像进行颜色转换、图像二值化、特征匹配、线线测量等处理，进而实现待测工件快速识别与特征提取。视觉系统将上述识别结果作为机器人抓取和分拣决策的依据。

组二、机器人抓取与分拣

工业机器人根据视觉系统提供的工件类型、位置（X, Y, Z坐标）及姿态（旋转角度） 信息，利用Lua语言控制，进行运动路径规划，实现精准抓取。机器人依据现场任务书设定的分拣逻辑（如特定形状、颜色或日期范围），将合格工件稳定搬运并精确摆放至指定位置。对于不合格工件，系统能自动做出判断，并将其分拣至专门的回收区。

组三、上位机监控与数据交互

开发一个集中监控界面，作为系统的人机交互和信息展示中心。界面需实时显示每一个被处理工件的完整检测信息，格式为：“工件模型名称/颜色/生产日期/是否合格”。示例： 如“芯片模型/蓝色/20231003/合格”、“三角形模型/红色/20231110/不合格”。该界面实时反映系统工作状态，是实现全过程监控和质量追溯的关键。

1.内容要求

项目内容：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为全面落实党的教育方针，服务发展新质生产力的时代要求，深化产教融合，提升实践创新能力和未来职业发展能力，以工业机器人物料智能搬运为主题，通过编写程序，实现工业机器人MG400的物料智能识别，并按照一定的规则摆放整齐。物料信息包括但不限于不同颜色、二维码等信息。训练机器人实现图像采集与存储、颜色处理、图像处理、图像定位、相机标定、物料识别及搬运等功能。

思政元素：培养学生的勇于探索、勇于创新的优秀品质及工程素养。

参考资料：

（1）http://www.gcxl.edu.cn/ 工业视觉系统智能分拣的竞赛规则；

（2）《 MG400通用系统单品组合模块操作指导书》深圳市越疆科技股份有限公司；

（3）Lua语言相关内容。

2.方法要求

（1）设备硬件组装

根据项目提供的零部件及设备安装使用手册，完成相机、镜头、光源等智能检测硬件以及机器人执行单元、气动系统等智能硬件的组装，无错装、漏装及松动现象，同时完成IO线、通讯线、电源线等的正确连接，走线正确规范、整洁，无短接、漏接、错接、松动等现象。

（2）程序设计与调试

根据任务书要求，完成视觉检测程序设计、系统的控制程序设计、监控界面设计等及软硬件联调。联调内容包含：视觉系统通讯测试、PC端程序通讯测试、机器人系统控制测试等，并提交设计报告（按照提供的模板编写），内容包括方案设计、通讯架构拓扑图、工艺流程图等。

（3）系统的现场运行

完成上料、识别及检测、自动分拣及摆放等全过程，在分拣过程中要同步显示所识别物品的颜色、日期等信息。

（4）上位机监控界面开发

开发一个集中监控界面，作为系统的人机交互和信息展示中心。界面需实时显示每一个被处理工件的完整检测信息，格式为：“工件模型名称/颜色/生产日期/是否合格”。

3.过程要求

| 时间安排 |  | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年秋 | 10.6-10.12 | 任务分析、制定项目计划、市场调研 | 任务综述 |
|  | 10.13-10.19 | 了解工业机器人MG400的结构及各部分功能、工业机器人的研究现状分析 |  |
|  | 10.20-10.26 | 图像处理算法及机器视觉学习及优化 | 视觉空间数据算法实现及定位准确性 |
|  | 10.27-11.2 | 制定工业机器人整体功能方案 |  |
|  | 11.3-11.9 | 前期报告撰写及文档提交 | 完成开题报告 |
|  | 11.10—11.23 | 分工进行机器人程序编写、功能调试 | 方案设计 |
|  | 11.24-12.2 |  |  |
|  | 12.3-12.28 |  |  |
| 2026年春 | 2026年春第一周 | 中期报告完成情况简要说明 | 中期报告简要说明、中期检查 |
|  | 2-3周 | 完成机器人视觉智能分拣 | 程序 |
|  | 4-6周 | 机器人程序修改完善 | 程序 |
|  | 7-9周 | 完成项目结项报告初稿 | 结项报告初稿 |
|  | 10-11周 | 各种功能调试，系统调试运行 | 机器人功能 |
|  | 12-14周 | 完成项目报告内容和格式修改 | 各种功能调试 |
|  | 15周 | 完成答辩准备及答辩ppt稿 | PPT |
|  | 16周 | 完成答辩及项目报告修改，成所有资料汇总 | 结项报告 |

4.项目成果形式

- 大赛报告及学生获奖情况

- 组一：一套图像识别与检测方案

- 组二：一套机器人抓取与分拣方案

- 组三：一套上位机监控与数据交互方案