附件2

工程创客训练项目任务书

项目题目：文创产品创意与制作

项目来源：无

项目类型：□产教   □科研   文创

适用专业：不限专业

指导教师信息：

（1）时光印刻—工大校史3D文创产品设计与制作：

10057、崔兰花、馆员；13074、郑红伟、高级实验师

- 金属匠心：人物与神兽雕像的设计与制作：

2022065、王丽萍、实验师； 2018085、宋 健、实验师；2017031、唐 乐、实验师

- 激光加工技术在文创类产品中的应用研究：

2021126、阚玉怀、副教授；13048马玉琼

学生组数：共3组，每类项目1组（每组3人）

项目一、时光印刻—工大校史3D文创产品设计与制作

- 内容要求

工程创客训练项目拟设计并制作一款以“河工大校史变迁”为主题的3D打印文创系列产品，还原河工大百余年历史风貌，讲好工大故事，传承“兴工报国”的办学传统，赓续“勤慎公忠”的校训精神。

（1）工程创客训练项目内容：

① 多渠道调研，挖掘工大历史文化要素。通过“实地走访+文献查阅+用户访谈”开展调研，内容包括校史馆重要事件、人物与建筑，校史与知网文献研究，挖掘校史文化要素。

② 多期研讨，确定工大历史文创设计方向。基于调研材料开展多期研讨，结合3D打印技术易加工复杂特征模型的特点，从建筑、人物及文化等历史要素确立文创产品方向，完成1-2套方案。

③ 多工具融合，设计制作工大历史文创系列模型。学习三维设计软件设计文创模型效果图；以3D打印机等设备为主，结合激光切割、精密铸造等工艺加工辅助部件，完成文创模型零部件加工，模型误差≤0.2mm。

④ 多手段结合，完成文创产品装配调试。对打印件和外协件进行模块化组装，针对功能反复调试，对变形、间隙等问题调整参数或模型，完成成品组装与包装设计。

⑤ 市场思维训练，开展文创产品设计成本统计。统计材料、设备及外购成本，确定产品定价。通过校园线下平台和线上社交媒体开展推广，提供定制服务，并收集用户反馈用于优化。

（2）思政育人元素：

① 培养家国情怀。深化学生“科技报国、文化自信” 的理想信念，将专业技术与爱党爱国爱校情怀相结合。

② 培养“爱校荣校”情怀。通过深挖工大百年变迁历史与“工学并举”特色，引导学生理解学校办学底蕴，增强对母校的认同感与自豪感，培养“爱校荣校”情怀。

③ 培养创新精神。在方案讨论中，鼓励学生发挥专业所长、相互协作，提升“团队合作”与“创新思维”能力。

④ 培养工匠精神。3D 打印加工与制造阶段，培养大学生精益求精的工匠精神。

⑤ 培养创业思维。在产品功能优化、成本分析与营销中，引导学生创新创业思维，激发“创新创业”意识。

参考资料

[1]额日登布鲁格.3D打印技术的理论与实践[D].中共中央党校,2015.

[2]《单片机原理及应用-C51编程+Proteus仿真》张毅刚 高等教育出版社.

2.方法要求

（1）现状及趋势综述。通过 “实地走访+文献查阅+用户访谈”三重方式开展调研。走访校史馆挖掘学校百年办学大事记（如重要科研成果、校庆里程碑）、代表性人物（如校友、资深教授）、标志性建筑（如校门、实验楼、图书馆）；查阅校史档案、知网“工大文化+3D打印文创” 相关论文，掌握3D打印技术在文创领域的应用案例；访谈在校学生、校友、教职工，收集其对“工大元素3D打印文创”的功能需求（如实用性、纪念性）与造型偏好，形成调研分析报告。

（2）对“文献综述-元素挖掘-文创设计-模型加工-产品装配调试”整个文创制作过程进行分析，了解每个步骤的实现过程，并设计出符合河工大历史文化演变的文创产品；

（3）熟练掌握Solidworks以及CAD等画图、建模软件，能够运用软件相关知识对河工大历史文创产品进行三维模型设计、装配示意图设计及效果渲染图设计，融入河工大历史故事。

（4）具备一定的程序编程能力，对控制系统等进行设计；采用集成嵌入式开发板（STM32、树莓派、Arduino等），使用C语言等语言进行开发。

（5）熟悉3D打印、激光切割、激光达标等加工设备性能，掌握其操作流程，能够对简单零件选择加工工艺和加工设备的能力。

（6）具有一定动手实践能力，会按照3D模型组装零件，并测试组装好的模型是否符合预期。

（7）具有吃苦耐劳、探索求真、团队协作和求实创新的精神，同时还要具备良好的心态和严谨的工作态度。

3.过程要求

表1 工程创客训练项目工作进度表

| 阶段安排 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综述阶段 | 第1周 | 校园历史文化产品的国内外现状及发展趋势 | 文献阅读、实地走访、用户访谈 |
|  | 第2周 | 前期报告撰写及文档提交 | 完成前期报告 |
| 总体方案设计阶段 | 第3-8周 | 挖掘河工大历史文化元素，确定文创产品设计方向，完成文创产品总体方案设计，并进行严格论证后确定实施方案 | 完成总体方案设计 |
| 结构设计、控制程序、零件加工阶段 | 第9-12周 | 熟悉1-2款三维软件并能熟练使用；文创产品设计阶段，设计出结构整体三维模型图。 | 设计结构三维图、编写程序 |
|  |  | 撰写中期报告 | 完成中期报告 |
| 中期检查阶段 | 第13-20周 | 中期报告完成情况简要说明 | 中期报告简要说明、中期检查 |
| 组装及调试阶段 | 第21周 | 利用自采及加工的零部件组装，并进行试运行及调试工作。 | 模型组装和调试完成 |
| 项目报告撰写阶段 | 第22-29周 | 完成结题报告初稿 | 完成项目报告初稿 |
|  |  | 完成结题报告内容和格式修改 | 完成项目终稿 |
| 答辩阶段 | 第30周 | 完成答辩准备及答辩PPT稿 | 提交答辩PPT稿及现场演示 |
| 答辩后资料汇总阶段及评优阶段 | 第31-32周 | 完成答辩材料修改，完成所有资料汇总 | 提交所有汇总资料 |

4.项目成果形式

项目成果包括：工大校史3D文创产品模型1套，至少含10件模型。

项目二：金属匠心：人物与神兽雕像的设计与制作

- 内容要求

- 工程创客训练项目内容：

- 在指导教师指导下，小组自主完成项目的分工、同时根据项目内容进行调研和资料查阅，深挖与人物雕像、神兽等相关的元素。

- 学生头脑风暴对相应元素进行提取，同时对提取元素进行整合，形成不少于2件的工艺品的设计方案。

- 根据设计方案对原材料进行采购，结合实训中心现有设备，以3D打印、精密铸造设备为主进行作品的加工和制造。

- 根据设计方案，对加工后的作品进行后处理及包装，使之成为有欣赏价值且有文化内涵的工艺品。

- 对工艺品进行成本分析和产品营销。

- 对项目内容完成项目报告的撰写、答辩和成果转化。

- 思政育人元素：

- 小组在分工、调研阶段逐步提高学生对传统文化的认识、了解和热爱，激发学生的民族自豪感和认同感。

- 在设计、加工、制造环节培养学生劳动精神、探索精神以及团队合作能力。

- 在后处理和包装阶段培养学生的艺术审美以及精益求精的工匠精神。

- 在成本分析、产品营销、答辩环节激发学生科技创新、爱党爱国爱校情怀，培养创新创业意识。

- 参考资料：

- 《首饰雕蜡技法》，徐禹等，中国轻工业出版社，2018

- 知网相关“中国传统工艺品”论文查询

3.方法要求

本项目基于工程训练平台和工程创客教育理念，学生通过文献研究、资料查阅以及组内研讨、调研等方式在老师的指导下，形成跨学科、开放式、创新式的设计与实践模式，为达到既定目标制定如下技术路线：

具体内容如下：

- 前期调研与素材积累

- 通过电视、网络等多媒体渠道广泛涉猎中国历史与文化知识，辅以实地考察，如探访文创店铺与博物馆，深入领略金属工艺品的精湛艺术造型与文化寓意。在此基础上，深入思考如何在自己的设计作品中巧妙地融入这些文化基因，以激发独特的创意灵感。最终，将这些思考与灵感汇聚成形，确定设计成果的初步构想与雏形。

- 元素提取

- 学生根据调研报告对文化元素进行提取，以下给出两点参考：

- 以系列化与主体化进行创造，根据提取的文化历史元素，设计一系列具有相同或相似风格的金属工艺品，围绕人物雕像与神兽为主题进行创造，使作品之间具有内在的联系和整体性。

- 功能与实用性的结合，在创造中考虑金属工艺品的使用功能，如将其设计成首饰、摆件等，通过创新设计，赋予传统金属工艺品新的使用场景和用途，满足现代人的审美需求和生活方式并使之与传统文化元素与现代生活紧密相连。

- 产品设计

- 学生根据元素提取，完成产品设计，设计过程中所用软件参考如下：

产品建模软件：CAX、Solidworks、UG、Blender‌等软件；

AI绘图软件：Illustrator、Midjourney等软件；

- 材料采购及产品的加工制造

以3D打印、精密铸造为主，辅以激光加工、木艺、陶艺、车工、铣工、电路板焊接等技术完成金属工艺品的加工制造。

- 后处理与包装

- 产品加工完成后，需经过表面抛光与打磨处理，以提升其光泽度与触感，随后可选择性地进行珐琅或电镀等表面处理，以增强其耐腐蚀性、色彩丰富性或视觉效果，从而使产品不仅具备优良的使用功能，更蕴含审美艺术价值。最终，对产品进行包装设计，传递产品独特的魅力和文化内涵。

- 成本分析与产品营销

- 对最终产品进行成本分析，同时借助网络平台，实现金属工艺品成果的落地转化。

- 答辩与作品展示

- 撰写项目报告，完成项目答辩，并向专家展示作品。

4.过程要求

| 日程安排 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- |
| 2025年秋季学期安排 |  |  |
| 第1-2周 | 项目启动，深入人物与神兽的文化背景、艺术特征及金属工艺技术的研究 | 初步的草图设计 |
| 第3-4周 | 基于调研进行头脑风暴，提出多个系列方向，并进行评估，最终确定产品系列主题与核心概念。 |  |
| 第5周 | 草图设计 |  |
| 第6周 | 筛选优秀草图，进行精细化绘制，明确基本形态、比例与空间关系，形成2-3套初步方案。 |  |
| 第7周 | 对初步方案进行内部评审，验证其结构合理性 | 2-3套最终定稿设计三维图 |
| 第8周 | 对模型进行优化设计，确定最终采用的2-3套方案 |  |
| 第9周 | 三维图像绘制. |  |
| 第10周 | 工艺路线的制定 | 3D打印出设计的模型 |
| 第11周 | 原材料采购与准备 |  |
| 第12-13周 | 完成3D蜡模的打印及去支撑 |  |
| 第14-15周 | 种蜡树及灌浆 | 初步的浇铸后的铸件 |
| 第16周 | 浇铸、学期总结与问题复盘 |  |
| 2026年春季学期安排 |  |  |
| 第1-3周 | 对复盘后的作品进行再优化，并对部分缺陷作品进行再次打印及铸造 | 表面处理完成，达到展出标准 |
| 第4-5周 | 对作品进行后处理 |  |
| 第6-8周 | 对作品进行珐琅处理，丰富外观 |  |
| 第8周 | 包装方案设计与制作 | 与作品风格匹配的定制包装 |
| 第9-10周 | 成本核算与分析，并拍摄高质量的产品照片、录制简短的制作过程视频，撰写产品故事文案 | 形成过程视频 照片 |
| 第11周 | 对项目全过程进行系统总结与复盘，梳理工艺创新点，评估其申请专利的可行性，如有可能，进行申请。 |  |
| 第12-13周 | 项目报告撰写 | 完成项目结项报告 |
| 第14-15周 | 制作答辩PPT，进行预答辩演练，优化报告 | 答辩PPT |
| 第16周 | 进行项目答辩 |  |

- 项目成果形式

- 完成2-3件金属雕像系列铸件，以实现特定的艺术内涵表达，并基于制作过程中的工艺优化力争完成一篇专利。

项目三、激光加工技术在文创类产品中的应用研究

1.项目内容

通过对文创类产品的概念、分类、设计要点及设计流程等的了解，学生自主选题，完成文创产品方案设计及制作。在此过程中，从适用材料、加工效果影响因素、工艺参数研究、常见的加工工艺等几个方面全过程研究激光加工技术的应用，最后，制作一系列作品并完成项目报告。

思政育人元素：以文创类产品为切入点，了解文化创意的实践过程，通过对文创产品的生产全过程的了解，研究激光加工技术的应用。鼓励学生探索新技术、新方法，通过项目实施，让学生意识到技术创新对于提升工业产品质量和效率的社会意义，增强社会责任感，培养解决问题的实践能力。

重要参考资料

[1] 王明川, 马玉琼, 王军伟, 等. 工程认知训练[M]. 北京：机械工业出版社, 2019.

[2] 王铁成, 张艳蕊, 师占群, 等. 工程训练简明教程[M]. 北京：机械工业出版社, 2019.

[3] 毕海霞, 王伟, 郑红伟, 等. 工程训练[M]. 北京：机械工业出版社, 2019.

[4]线上教学资源：

师占群, 刘晓微, 毕海霞, 王铁成, 王伟, 王明川, 等. 工程训练[DB/OL]. https://www.icourse163.org/course/HEBUT-1206682854, 2021-02-27.

2.方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

本项目遵循由小到大不断发现、提出问题并解决问题的逻辑顺序，以文创类产品为切入点，了解文化创意的实践过程，通过对文创产品的生产全过程的了解，研究激光加工技术的应用。鼓励学生探索新技术、新方法，通过项目实施，让学生意识到技术创新对于提升工业产品质量和效率的社会意义，增强社会责任感，培养解决问题的实践能力。

3.过程要求（提出工程创客训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

| 工作进度 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- |
| #### 9 -10月 #### 调研 | 了解文创产品的概念、定义、设计要点和载体、设计流程； 初步选定主题进行方案设计 | #### 提交调研综述报告 （前期报告） |
| #### 11月 #### 加工设备操作 | #### 熟悉激光加工工艺 | 完成典型激光加工作品制作 |
| #### 12-2025.2月 完善设计方案 | #### 根据学生自主选题完善设计方案 | #### 完成文创产品方案设计（中期报告） |
| #### 3-4月 #### 产品制作 | #### 从适用材料、加工效果影响因素、工艺参数研究、常见的加工工艺等几个方面全过程研究激光加工技术的应用 | #### 完成系列产品制作。 |
| #### 5-6月 #### 结果分析、改进 | #### 不断迭代优化，提高作品质量。 #### 准备项目报告和展示材料。 | #### 完成项目报告。 #### 提交最终演示材料。 |
| #### 7月 #### 项目总结与汇报 | #### 组织项目汇报会，向指导老师和其他参与者展示项目成果。 #### 收集反馈意见，进行项目总结。 准备答辩的PPT稿，汇总所有资料汇总 | #### 成果展示，答辩，提交终稿及任务书要求的文档资料 |

4.项目成果形式（项目成果必须有一套产品，还可以包含论文、专利、自制教具等）

（1）一系列激光加工作品；

（2）积极申报实践教学类自制教具。